店开业工作进度表

| 部门 | 时间 | 第1天(1天) | 第2－5天(4天) | 第5－8天(4天) | 第9－29天(21天) | 第30－33天(4天) | 第34－39天(6天) | 第40天(1天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作项目 | 工程进场 通知书 | 开店筹备 人员到位 | 开店费预算 | 市调确定 | 招聘主管 以上人员 | 培训主管 以上人员 | 招商大会 |
|  | 工作要求 | 倒计时开始，制定工程施工进度表 | 人员组织架构表，进行职责分工 | 做各部门费用预算 | 商圈市调报告，确定商品细部陈列图 | 人力资源部组织各业务部门参加面试 | 初步建立新店筹备组织架构，安排好各部门培训 | 与供应商初步接触 |
| 工程部 |  | 按照各种设计图，做工程施工进度表 | 与店面甲方协商施工中的具体问题 | 做工程预算，准备报批手续 | 组织人员进场，桥架开始安装 | 工程资料到位，工程材料到位 | 消防施工，空调风管开始安装，桥架开始安装 | 桥架安装完工，消防安装施工，空调风管安装 |
| 总办 |  | 制定公司及门店规章制度 | 办理新店开业各种证照 | 办理证照，提出购车需求 | 办理证照，车辆到位 | 对公司所需印章统一刻制，证照办理完毕。 | 协助企划部联系招商大会地点 | 邀请省市区级银行领导，组织好接待工作 |
| 人力资源部 |  | 各部门岗位设置，人力需求的汇总，做出工作计划 | 制定本部人员组织架构和工作计划 | 做本部所需耗材、设备预算，报资产 | 安排刊登报纸招聘广告 | 组织招聘主管以上人员 | 新员工入职登记，安排培训工作 | 协助招商大会工作 |
| 资产管理部 |  |  | 采买办公桌椅，部门办公用品，并建帐 | 制定本部门工作计划 | 对各部门所需耗材、工具进行统计汇总，做出采买计划，做预算报财务 | 采买财务、电脑、企划、采购部所需电脑等重要设备 | 招聘补充本部门人员、采买部分办公用品 | 购置招商大会所需物品 |
| 财务部 |  |  | 制定本部人员组织架构和工作计划 | 做本部所需耗材、设备预算，报资产 | 电脑部分耗材到位 | 招聘主管以上人员 | 培训主管以上人员 |  |
| 企划部 |  |  | 公司简介设计印刷，制定本部门人员组织架构和人员工作计划 | 实地考查合作公司，申报耗材设备预算 | 部门设备到位 | 确定招商大会实施方案 | 邀请新闻单位参加招商大会 | 招商大会场所的确定，布置会场 |
| 采购部 |  |  | 市调 | 市调报告 | 确定商品结构 | 联系供应商 | 招商大会的参与，与供应商交流 | 制定各种费用收取指标及业绩毛利指标 |
| 营运部 |  |  | 制定人员组织架构和工作计划 | 核查楼面预算是否合理 | 确定商品细部陈列图，进行商圈调查 | 确认总部订购的货架，商用设备的型号、数量 | 制定、实施培训计划和内容，并安排实习工作 |  |
| 楼面(食品、百货) |  |  | 制定人员组织架构和工作计划 | 申报开业所需工具、表格、单据和耗材 | 调查商圈确定商品细部陈列图 | 确认总部订购的货架商用设备(招聘主管以上人员) | 制定和实施培训计划和培训内容，安排实习工作 |  |
| 生鲜部 |  |  | 制定人员组织架构和工作计划 | 申报开业所需工具、表格、单据和耗材 | 调查商圈确定商品细部陈列图 | 确认总部订购的货架商用设备(招聘主管以上人员) | 制定和实施培训计划和培训内容，安排实习工作 |  |
| 客服部 |  |  | 制定本部人员组织架构和工作计划 | 做招募计划 | 报招募和开业所需工具用品，表格、单据、耗材预算 | 招聘主管以上人员 | 本部门主管到位，主管参加培训 | 协助招商大会 |
| 收货部 |  |  | 制定本部人员架构表和工作计划 | 报开业所需工具、表格、单据耗材 |  | 招聘主管以上人员 | 培训主管以上人员 |  |
| 保卫部 |  |  | 制定本部门人员组织架构和工作计划 | 报开业所需工具、表格、单据耗材 |  | 招聘主管以上人员到位 | 培训主管人员 | 做招商大会保卫工作 |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

店开业工作进度表

| 部门 | 时间 | 第41－43天(4天) | 第44－63天(10天) | 第64－70天(7天) | 第71－77天(7天) | 第78－80天(3天) | 第81－83天(4天) | 第84天(1天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作内容 | 一次员工招聘 | 会员招募 | 系统搭建 | 员工培训 | 开业前宣传 | 二次员工 招聘(培训) | 货架商用 设备到位 |
|  | 工作要求 | 招聘合格员工 | 宣传企业，确定目标顾客群 | 会员录入，商品资料录入开始 |  | 提高公司知名度，提升公司形象 | 达到基本专业上岗要求 | 及时组织安装调试 |
| 工程部 |  | 空调工程完工 | 消防工程完工 | POS机安装完毕，网络铺设完工，电缆工程完工 | 防火卷帘门完工，通风口完工 | 灯带安装完工，电梯工程完工 | 地面布线，贴地砖完工(包括生鲜区地面防水层，上下水管道，化油池) | 生鲜液化汽工程完工 |
| 总办 |  | 招聘本部门人员 | 与当地职能部门协调关系 | 协助总经理做好施工、开业方面各项协调工作 | 做开业庆典接待方案 |  |  | 邀请参加开业庆典的省市区领导和新闻单位 |
| 人力资源部 |  | 组织招聘工作 |  |  | 组织员工培训 | 办理工牌 | 促销员培训，组织员工招聘及培训 | 组织竟岗 |
| 资产管理部 |  |  | 各部门表格单据的印刷 | 联系洽谈地采物品、耗材 |  |  |  |  |
| 财务部 |  | 招聘人员定岗定位 | 电脑设备到位，采购系统布设完毕 |  | 服务器调试完毕，协助采购录入 | 对各部门提出数据安全性的要求，收银培训 | 对POS机做键盘设置、键位标识等工作 | 配合财务安装钦件，收银系统，网络布设完毕 |
| 企划部 |  | 确定合作合同，并签约 |  | 开始进场布置，对媒体提交定案，并开始安排宣传 | 确定开业前三期快讯方案 | 物品、耗材到位, 户外条幅、横幅开始制作 | 快讯开始印刷 |  |
| 采购部 |  | 谈判、签订合同 | 谈判、签订合同，供应商商品资料录入 | 开业快讯洽谈计划，继续录入 | 开业快讯定稿，联营区招商合同签定 | 与供应商洽谈广告位，联营区进场装修 | 第二期快讯，洽谈讨论、定稿 | 商品资料录入 |
| 营运部 |  | 检查货架安装是否按图实施，有无补定货架需求 | 组织员工按计划招募 | 检查员工培训过程及结果 | 组织检查竞争店市调情况，跟进工程进度 | 落实培训师，培训教案和事情内容 | 督促货架商用设备是否按时到位 | 检查各部门大进货前的各种准备工作 |
| 楼面(食品、百货) |  | 招聘人员定岗定位 | 组织员工协助客服部会员招募 |  | 培训和进行竞争店市调 | 做竞争店档案 | 参加培训，跟进货架到位情况 | 安装货架，做开业工作计划和人员安排，做商品配备图 |
| 生鲜部 |  | 招聘人员定岗定位 | 组织员工协助客服部会员招募 | 培训和进行竞争店市调 | 做竞争店档案 | 生鲜专业知识培训考核 | 做开业工作计划和人员安排，做商品配置图 | 生鲜区工程基本完工(加工间、下水道、排烟系统等)，冷柜、冷库工程峻工，并试运行。 |
| 客服部 |  | 招聘员工，招募培训。招募资料到位 | 组织员工招募 | 继续员工招募，POS机、款台到位 | 款台和POS机安装完毕，员工上机培训 |  | 继续进行培训，会员招募结束 | 进行演练，跟进耗材、购物车等到位情况 |
| 收货部 |  | 招聘人员定岗定位 | 确认叉车、栈板是否到位 |  |  | 收货系统安装完毕 | 电脑部重点讲解收货主要环节和注意事宜，解决办法 | 防雨及照明设施的安装 |
| 保卫部 |  | 招聘本部门员工 | 对本部门员工进行军训 | 对本部门员工进行培训 | 协调好当地公安派出所的关系、员工继续培训 | 做大进货安全保卫计划和人员安排 | 消防安全讲座及现场演习 | 卖场各出入口的管理及防损培训 |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

店开业工作进度表

| 部门 | 时间 | 第85天(1天) | 第86天(1天) | 第87－95天(9天) | 第96－98天(3天) | 第99天(1天) | 第100天(1天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作内容 | 商品资料录入 会员资料录入 | 大进货 | 商品陈列上架 | 商品试扫描 | 试营业 | 开业(含开业庆典) |
|  | 工作要求 | 保证资料录入正确 | 按照供应商进货计划表收货 | 按照商品细部陈列图陈列 | 商品陈列完成，描述价格正确 | 各部门开业工作检查 | 各部门各项准备工作完成 |
| 工程部 |  | 配电箱完工，广播、监控系统完工 | 收货部投单口、录入室完工，卖场内部装修、粉刷和门头完工 | 核定最大容电量 | 水、电、空调、制冷、消防、电梯生鲜等系统试运行 | 水、电、空调、制冷、消防、电梯生鲜等系统全面检查 | 设备维护 |
| 总办 |  | 派送请柬，邀请领导 | 配合资产管理部购买庆典用品，做好准备工作 | 准备开业庆典各位领导的讲话稿及新闻单位的新闻稿 | 再次确认参加开业庆典的领导名单 | 检查各部门试营业当中存在的问题和进行后勤支援工作 | 安排领导接待工作 |
| 人力资源部 |  |  |  |  | 协助楼面 |  | 协助总办工作 |
| 资产管理部 |  |  | 发放生鲜、客服耗材 | 总部统采物品耗材到位 | 购买庆典所需物品及礼品 |  | 协助楼面 |
| 财务部 |  | 配置所有POS机，构造网络环境，维护好系统，保证收货正常进行，对收货部进行培训 | 生鲜电子秤的调试，POS机能够扫描 | 组织采购、楼面商品扫描，核对价签 | 对所有系统做最后一次检查确认 | 系统维护 | 协助总办及楼面工作 |
| 企划部 |  |  | 悬挂卖场区域指示牌和气氛旗 | 开业庆典的布置 | 确定完成卖场装饰工作 | 落实户外条幅的悬挂 | 主持开业典礼，安排促销活动，接待媒体 |
| 采购部 |  | 下订单(并做供应商送货计划表) | 第三期快讯洽谈，讨论、定稿 | 跟进大进货速度，修改不正确商品资料(摧货) | 协助楼面陈列、扫描，联营厂商装修完毕 | 对地堆、端架的商品陈列安排，联营厂商上货，解决商品录入错误(补单) | 协助楼面解决问题 |
| 营运部 |  | 对楼面大进行期间出现的问题及时指导 | 督促楼面在最短时间完成陈列，跟进卖场亮点工程，催促采购到货，组织楼面建立商品卡 | 督促楼面对所有商品至少进行三次扫描，对问题商品要跟进解决 | 督促促销品的到货情况，对楼面进行指导 | 追踪缺货 | 支持楼面 |
| 楼面(食品、百货) |  | 楼面大进货和陈列所需工具、表格，耗材全部发放到位，采购提供商品明细表 | 楼面各种，对本组所到品项经收货部库区收验货完毕后，数量较大的一部分入库，一部分入楼面。数量较小的直接入楼面，并拉入各组该商品所在通道排列整齐，追踪未到的品项，通知采购，对商品数量质量进行反馈。 | 对所有上架商品依照从左到右，从上到下的顺序逐一进行扫描，发现问题及时通知采购电脑部直到全部解决。 | 对大进货商品依照商品配置表，按照陈列原则进行上架，先进行出样，调整到位后做满陈列，跟踪未到品项，对货量不足的已到品项通知采购补单，保证所有到货品项在试营业前陈列完毕，并建立商品卡，发放工服，招开员工大会，做开业安排。 | 检查所的价签、POP是否正确，每天早上对促销商品进行试扫，保证及时补货 | 检查所的价签、POP。 补货 |
| 生鲜部 |  | 购买店内采买的耗材和道具 | 安装调试生鲜设备，制定设备安全操作管理和保养规定 | 领用生鲜各类耗材，对设备使用进行培训(切片机，搅肉机、包装机、电子秤等)。 | 检查商用设备的安全使用情况，熟食试做试吃 | 生鲜开始进货 | 确认生鲜电子秤正确使用(PIU码表的印制) |
| 客服部 |  | 领用客服耗材，会员资料录入 | 收银员试演练，熟悉商品(总台、赠品发放处，退换货处，现金室等工程和设施情况) | 跟进耗材是否到位，收银员上机练习扫描 | 协助楼面对所有商品逐一扫描，将有问题商品登记反馈采购部电脑部，准备零钞、收银包，领取耗材、工服 | 保证收银顺畅，解决顾客投诉，服务好顾客与楼面协调 | 保证收银畅通，解决试营业中出现的问题，总结经验，提高服务水平。 |
| 收货部 |  | 模拟收货培训，收货平台工程竣工 | 组织收货 | 按照大进货计划安排收货，维护收货秩序 | 食品、百货补订单收货，生鲜收货 | 收货 | 收货 |
| 保卫部 |  | 与交警支队联系，确保进货车辆畅通，进行大进货工作岗位安排 | 制定开业时的警卫方案，管制各出入口，原则上只留一个进货入口，保证收货车辆畅通 | 保证卖场内外人、物安全 | 保卫部试营业期间的实际工作演练、确定开业警卫方案和处理突出事件预案 | 秩序维护，处理突发事件 | 维护卖场秩序，服务好顾客，注意防损 |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |