目    录

前言   -------------------------------- 2

第一部分    货架的安装   -------------- 3

第一周   -------------------------  4

第二周   -------------------------  5

第二部分    筹建倒计时   -------------- 8

第一周   -------------------------  9

第二周   ------------------------  11

第三周   ------------------------  12

第四周   ------------------------  13

第五周   ------------------------  14

第六周   ------------------------  16

第七周   ------------------------  17

第八周   ------------------------  18

试营运   ------------------------  19

开店仪式   ----------------------  20

开店日   ------------------------  20

第三部分    筹建表格与报告   ---------- 21

新店货架安装的时间表与工作流程

（货架安装始于商店交付日）

第 一 周

星期一

- 有关计划如何接受货架、如何卸货的会议

- 建立卸货架与收货架小组

- 备妥卸下和接收货架的设备

- 准备货架存放区域

- 准备废物堆放区域

- 从卡车上卸下货架或其他设备

星期二

- 工作组会议，把人员分为6组：卸货、检查、运输、整理、安装、清理

- 审核如何卸货架与接收货架

- 检查接收的设备

- 按产品的明细分组摆放

- 检查小组分为二组

    - 其一检查货架数量

    - 其二复查核对上述内容

- 整理组按货架类型归类

- 建立废物收货组，保持区域干净

- 联络机电维修部订做废纸存放箱

星期三

- 开始讨论问题，修正工作进度的工作组会议

- 准备与检查卸货设备、手拉式叉车、托盘

- 货运公司开始安装货架

- 打扫收货区域

星期四

- 开始讨论问题，修正工作进度的工作组会议

- 检查卸货设备

- 继续卸货

- 继续把货架移入前区

- 开始安装一般货架

- 保持工作各区域干净

- 开始安装服装部货架部件

星期五

- 高墙式货架

  - 划线，水平调整

  - 货架配料

  - 安装货架

  - 清洁货架

- 继续安装前区的一般货架

星期六

- 安装组在不同区域工作

- 整理组不断整理货架存放区域

- 保持工作区的干净

- 开始安装服装部货架

- 机电维修部须检查各部门的安全使用电源工作

星期日

- 安装组在不同区域工作

- 整理组不断整理货架存放区域

- 保持工作区的干净

- 继续安装服装部货架

第 二 周

星期一

- 召开工作组会议，加快工作进度

- 安装货架的立柱

- 安装顶端插板

- 安装架端

- 继续服装部货架的安装

- 用胶带对销售区货架作记号

- 保持对安装区域进行清洁

星期二

- 召开工作组会议，加快工作进度

- 安装货架的立柱

- 安装顶端插板

- 安装架端

- 继续服装部货架的安装

- 用胶带对销售区货架作记号

- 保持对安装区域进行清洁

- 开始收银台安装与收银台商品的货架安装

- 开始安装家电、办公用品与办公自动化用品的货架

星期三

- 货架归类

- 继续收银台普通货架与服装货架的安装

- 保持对安装区域进行清洁

- 开始酒类室货架的安装

- 联系机电维护部门负责人，安装生鲜食品贮存室的电线箱

- 联系技术人员订做贮存室货架

- 后区办公室和行政部门货架的安装

星期四

- 货架归类

- 继续收银台普通货架与服装货架的安装

- 继续区域清洁

- 继续酒类室货架的安装

- 保持区域干净

- 后仓自行车用货架（联系机电负责人）

星期五

- 在后仓区安装仓储式货架（如果有的话）

- 货架归类

- 保持区域干净

星期六

- （根据定购数）现有货架库存盘点

- 重新分派现有货架，清理楼层，准备迎接商品到来

- 保持区域干净，保持楼面与后仓一切整齐有序

星期日

- 完成现有货架报告，送交货架定购部门与商品计划部门负责人

- 货架间堆放货架

- 结束货架安装任务

第一周（施工交付周）

星期一

  - 管理层及所有员工巡视商店所有区域（分组）

  - 举行简介及筹建入门基础指导会：

  - 商店管理，新近员工工作时佩带有色标牌

  - 讨论日程表（工作时间、午餐、休息）

  - 讨论目标（每日、每周）

  - 完成保安设置

  - 讨论安全及产品搬运（起吊），开箱

  - 讨论在筹备期间着装规定

  - 讨论有关货盘存放区域，打包整理，收取垃圾及全部清扫

  - 解释我们的企业文化

  - 介绍设施安装人员及筹建办公室培训员，介绍设施说明

  - 使楼面员工准备就绪，所有的组织工作应在星期二之前完成

  - 所有员工及来访者配备胸卡

  - 清洁厕所并备齐卫生纸及肥皂

  - 设备应进行测试并准备就绪，包括充电装置的通风器

  - 与设施安装员及商店管理人员制定两周计划

  - 分配专人负责商店不定资产检查并设立记录本

星期二

    - 在门前贴标牌（进/出。商店未开张，所有的来访者必须登记进入，且禁止吸烟）

    - 建立货架分类计划，包括分派位置来安放各类货架

    - 在商店范围内，必须将遗留下来的金属零件及木制零件等各类设施保存在一个地方

    - 安排接线员

    - 保持商店清洁，且清除建筑材料、工具、脚手架

    - 店外地面的清理

    - 卸货并将货架卡车分类

    - 与机电维护负责人一起跟踪电机房的筹建情况

    - 追踪定做货架情况，设备与用品检查清单上到货日期

    - 办公室签到

星期三

  - 开始墙面、办公室、试衣室的筹建工作

  - 在一个区域内将货架及钉钩分类

  - 开始货架安装

  - 安排维修保养区域及人员，以保持楼面、仓库、厕所及外部清洁、整齐

  - 订立停车规则

  - 准备好顶端开口的垃圾车

  - 与卫生部门联系对各租赁区与生鲜区进行初步检查

  - 继续货架安装

星期四

  - 全店范围内排放好所有的柜台

  - 清理零散货架

  - 为特卖及季节区域准备美工专用品

  - 组织并培训收货员工

星期五

  - 与楼面员工及代表举行培训课程

  - 建立前门及工具系统

  - 指标系统

  - 接收价牌并按部门分类

  - 吊挂所有天花板悬吊显示牌

  - 清理所有重金属制品

星期六

  - 完成纺织物货架收货

  - 在生鲜食品收货区域、服装加工区域、百货及副食品区域设置专门颜色

  - 收货区域一切就绪，准备收货

  - 安装好四轮推车及两轮推车，且准备使用（如有）

  - 清理所有收到的货架

第 二 周

星期一

  - 接收货物并监控收货操作

  - 培训并监控货物堆放

  - 监控条形码粘贴

  - 监控商品转移至销售区

  - 张贴商品陈列计划及季节性商品区域单据

  - 开始安装纺织物货架

  - 悬挂部门价格牌、纺织物标签

星期二

    - 在促销台、促销平台和架端上悬挂特卖价牌

    - 托盘放入指定区域

    - 清理地面上的重金属部件

    - 将价条、收银台边货架从一般货物中分离出来并放在其应属的区域

星期三

  - 架端贴上价牌，指明分类

  - 主要通道无货物

  - 填写“商品陈列计划内容表”（商品陈列协调员）

  - 为后区与行政办公室设置货架

星期四

  - 标识所有的柜台

  - 走时标识并排好货架分类

  - 清洁地面并保持干净

  - 安排货架的摆放

星期五

  - 与货架安装主管巡视楼面

  - 通过有组织的、整齐的堆放控制货物

  - 通过有组织的、整齐的存放控制收货

  - 安排更衣柜、休息室（如有）

星期六

  - 处理店内使用物品

  - 在顾客入口处两边与员工餐厅设立公告栏

  - 在办公室、会议室等设立白板

第 三 周

星期一

  - 分类并按部门安装货架

  - 安装好参考书及商品陈列计划

  - 追踪安装情况---大件商品货架、吊灯展示设施、自行车货架及灯具接线

  - 订制收银台处挂放购物带的设施

  - 家电：电视墙

星期二

- 追踪货物及收货---严密监控

- 将仓库内过量库存的箱子按科分类存放

- 清洁安全室、餐厅、设施房等

- 追踪对员工的指导及效率

星期三

- 检查员工加班时间

- 在所有区域保持地面清洁

- 百货部工具区域货架每一段板的两面拧紧螺帽与螺栓

- 在化妆品区域安置吊顶和层板灯

星期四

- 由区域经理（营运）及损失防范/维修保养专职总部人员给员工上入门指导课

- 明确季节性销售区布局（如有）

- 检查电脑系统（开启收银机并准备就绪）

- 检查闭路电视（如有）和电脑

- 商品部给供货和送货时间表

星期五

- 向部门经理分派计时工（如有）

- 检查外部价牌的安装

- 追踪前面的要点

- 保持地面干净

星期六

- 监控大件商品及特卖的工作

- 保持货物有序组织

- 清除所有其它的租赁设备

- 后仓墙设立工程程序表和规章

第 四 周

星期一

- 讨论目标和商品陈列计划的完成百分比

- 举行价格调动的入门指导课与流程

星期二

- 检查纺织物预算计划及纺织物卡车的日程表

- 追踪前面的要点

- 油漆滴水管

星期三

- 商店陈列计划应该接近完成20%

- 追踪所有区域的电脑系统工作

- 追踪基本商品陈列计划程序

- 追踪收到货物的安排和特色销售区域情况

- 开始使用表格：货架无货、库存无货及完成百分比报告

- 检查主要的商品陈列计划与价牌打印，此项工作从今天开始持续至开店之日

星期四

- 监控收货区域及单据处理

- 保持地面、收货区、仓库、前端及完成百分比报告

- 高墙及特卖区域收货应完成20%

- 传真下述报告至商品部总监：

  - 货架无货，库存无货以及完成百分比报告

  - 已收到订单汇总报告

- 传真下述报告至营运部总监、开店总监：

  - 货架无货，库存无货以及完成百分比报告

  - 项目进度报告

  - 销售区进展报告

  - 已收到订单汇总报告

星期五

- 检查自行车、家具货架装配员工的进程

- 高墙应该完成40%

- 保持商店前后里外清洁及有条理

- 清除垃圾箱

星期六

- 特卖区域应该完成20%

- 高墙应该完成50%

- 检查纺织物库存与预算的比较，并与采购部联系

- 离开时整理顶端库存

第 五 周

星期一

- 高墙应该完成100%

- 应该50%完成特卖区计划

- 检查美工的进展

- 周末检查指导进程---非常重要的是在每天的基础上进行指导

星期二

- 开始在每个部门将过量库存存放到一个过道

- 检查纺织物库存

- 离开之前整理顶端库存

星期三

- 开始对主管进行评估

- 清理工作

- 制定工作团队计划

- 如果有必要的话，在差的区域安排突击员工

- 检查主要的商品陈列计划及价牌打印

星期四

- 完成80%的特卖计划及顶端库存（顶端库存不能出现标色盒子）

- 尽力完成季节性商品区域（如有）---确保你将得到所有有关区域的商品，并制定计划（此应与营运总监一起完成）

- 根据指导完成清洁并保持

- 传真报告至商品部与营运总监、开店总监

星期五

- 辨别过量库存并开始整理

- 追踪库存缺货并核查商品的深度（用MIS系统，并将缺货商品告知采购员）

- 追踪家具展示设施的装配

- 检查卡车进出并给卡车登记本

星期六

- 复查DM手册及季节性销售区域

- 检查其他的店关于类似的问题及答案

- 在每个部门将货物放到一个通道

- 重点在拖放过量库存

- 完成70%的纺织物分类

- 酒类室筹建的计划

第 六 周

星期一

- 讨论如何进行开店仪式及开店宴请

- 讨论竞争的确切情况

- 开始对商品进行扫描测验

星期二

- 得到遗漏商品的答案

- 商品陈列计划应完成60%

- 周六安排员工消防演习

星期三

- 检查价牌

- 严密检查过量库存

  - 检查分类

  - 检查组织安排

  - 追踪分批送货、再包装等

- 检查主要的商品陈列计划与价牌打印

星期四

- 销售区域应完成70%

- 100%完成展示台装配

- 40%完成吊挂展示部分

- 重新检查商店向供应商订购的进展

- 传真报告至商品部与营运总监、开店总监

星期五

- 重新检查库存缺货及原因

- 每天保持地面清洁

- 今天完成吊挂展示部分

- 在商店检查商品补货

星期六

- 建立管理人员试营运日程表

- 追踪开店期间管理人员工作日程

- 反复柱子上的网片及收款程序

- 获取有关缺货的信息

- 员工消防演习

- 准备剩余设备移至仓库

第 七 周

星期一

- 追踪商店所有的电脑系统

- 从开张日起追踪商店规章程序（店长）

- 与市场部检查新店的广告手册商品（广告问题手册何时到、手册分发日、保密存放手册的地方）

- 讨论广告手册的问题

星期二

- 与人事行政经理一起核查所有事项（包括为开店日的准备）

- 检查收货区及仓库货架上的商品是否整洁

- 100%完成纺织物

星期三

- 应100%完成商品展示（收银台商品陈列，特色销售及吊挂陈列）

- 清理与清洁所有区域

- 核查主要的商品陈列计划及价牌打印

- 多余货架移至仓库

星期四

- 传真报告至商品部与营运总监、开店经理

- 讨论广告手册的实施

- 今晚应100%完成商品陈列计划

- 计划下周一对所有包括生鲜部门商品在内的商品扫描测试

星期五

- 安装收银台商品货架和明细价牌

- 跟踪缺货和无法扫描商品

- 核查陈列组帮助商店陈列商品的计划（到达日与完成日）

星期六

- 核查完成价格标签与价牌

- 清洁商品及货架

- 检查公共洗手间与残疾人专用厕所的价牌（如有）

- 消防设备与应急灯测试，安全门警报测试

第 八 周

星期一

- 重复检查所有的标识：主通道、服务台、收银组

- 重复检查当前广告手册有无任何变动

- 应100%完成商品陈列计划

- - 100%完成传单并检查价格生效日期

  - 100%贴上标签

  - 明细价牌/促销价牌/顶端库存/高墙/库存缺货

- 联系市场部与商品部有关售价有效日

- 开始所有包括生鲜部门在内的商品扫描测试

星期二

- 检查主管是否在楼面工作

- 确保价牌问题已解决

- 按要求保持清洁

- 在商店各个区域内100%进行商品测试扫描，包括收银台商品

- 检查商店订货进展情况

星期三

- 核查开店程序

- 解决管理中所有有关问题

- 确保所有员工了解他们的职责

- 100%执行员工着装规定

- 所有区域都有工作时间（包括员工停车事宜）

- 营业时间和门外的标贴

星期四

- 与营运总监一起关闭商店

- 保护并维持商店

- 保留在季节销售区域及后仓的工作

- 持续寻找库存缺货原因

- 有需要的话，召开交流会

- 开始评估

- 前门轮椅通道

- 组织所有员工参观商店（分组）

星期五

- 重复检查服务区域的培训

  - 电子产品

  - 办公自动化/前端/收银区/服务台

  - 营业员职责（推车、取货车等）

- 商店应作充分准备

- 完成所有评估

- 入口大门处铺上地毯，大楼外（进口处）与商场各处放置垃圾箱

- 装饰完成

- 顾客入口处两边，在公告牌上张贴广告手册（或进口处内）

试 营 运

- 维护商店标准

- 继续产品知识的培训

- 追踪管理日程表

- 反复检查仪式活动等

- 检查开店时用的贵宾卡

- 得到开业仪式流程

开 店 仪 式

| 编号 | 细节 | 准备日期 | 个人职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邀请卡、顾客小纪念品、遮阳伞蓬和椅子、司仪、女主持人、扬声系统、花 |  | 来自总部的人事与行政部门和商店、集团、各政府部门 |
| 2 | 水及饮料 |  | 顾客与供应商 |
| 3 | 仪式上，保安、警察与交通警在场 |  | 保安部门与城市警察部门 |

开 店 日

- 所有管理人员、营业员上午7：30进场

- 管理人员着装整洁

- 追踪所有安排确保完成

- 核查在仪式期间每个人站的位置

- 剪彩